# RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS EQUIPES

Data: 24/03/2026

1. INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta uma análise detalhada do desempenho das equipes operacionais, com foco nos principais indicadores de produtividade e eficiência. A análise é dividida em duas seções principais: registros produtivos e registros improdutivos, conforme classificação do sistema. Para cada métrica, as equipes são classificadas da pior para a melhor performance, com destaque para aquelas que apresentam desvios significativos em relação às metas estabelecidas.

2. METODOLOGIA
As métricas foram calculadas com base nos registros de apontamento das equipes, considerando os seguintes parâmetros:

• TempExe: Tempo de execução (Liberada - No_Local) - Meta: 50.0min (produtivo) / 20.0min (improdutivo)
• TempDesl: Tempo de deslocamento (No_Local - A_Caminho)
• InterReg: Intervalo regulamentar (Fim_Intervalo - Início_Intervalo) - Meta: 60.0min
• TempPrep: Tempo de preparação da equipe
• Tempo de utilização: TempExe + TempDesl - Meta: 85% de 468.0min (397.8min)
• Tempo ocioso: TempPrep + (60 - InterReg) ou TempPrep + 60 (se InterReg = 0)

# 3. ANÁLISE DE REGISTROS IMPRODUTIVAS

### 3.1 Tempo de Execução (TempExe)

Esta métrica indica o tempo médio de execução das atividades. Valores muito baixos podem indicar erro de apontamento nos momentos 'No_Local' e 'Liberada'.

| Posição | Equipe | Valor (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACU-TR-01B | 85.50 |
| 2 | ACU-TR-01D | 70.00 |
| 3 | ACU-TR-02D | 35.50 |
| 4 | ACU-SG-01D | 31.83 |
| 5 | ACU-SP-01C | 28.00 |
| 6 | ACU-SG-01C | 21.00 |
| 7 | ACU-TR-02B | 18.50 |

### 3.2 Tempo de Deslocamento (TempDesl)

Esta métrica indica o tempo médio de deslocamento. Valores muito baixos podem indicar erro de apontamento nos momentos 'A_Caminho' e 'No_Local'.

| Posição | Equipe | Valor (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACU-TR-02D | 36.50 |
| 2 | ACU-TR-01D | 35.00 |
| 3 | ACU-TR-02B | 24.25 |
| 4 | ACU-TR-01B | 23.50 |
| 5 | ACU-SP-01C | 19.00 |
| 6 | ACU-SG-01D | 16.50 |
| 7 | ACU-SG-01C | 6.00 |

### 3.3 Tempo de Utilização

Meta: 85% de 468.0min (397.8min)

Tempo total de trabalho produtivo (execução + deslocamento). Valores abaixo de 85% indicam subutilização da jornada.

| Posição | Equipe | Tempo (min) | Utilização (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACU-SG-01C | 27.00 | 5.8% |
| 2 | ACU-TR-02B | 42.75 | 9.1% |
| 3 | ACU-SP-01C | 47.00 | 10.0% |
| 4 | ACU-SG-01D | 48.33 | 10.3% |
| 5 | ACU-TR-02D | 72.00 | 15.4% |
| 6 | ACU-TR-01D | 105.00 | 22.4% |
| 7 | ACU-TR-01B | 109.00 | 23.3% |

### 3.4 Tempo de Preparação (TempPrep)

Tempo de preparação da equipe. Valores elevados indicam possível ociosidade ou ineficiência no processo de preparação para novas atividades.

| Posição | Equipe | Valor (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACU-SP-01C | 16.22 |
| 2 | ACU-TR-02B | 5.88 |
| 3 | ACU-SG-01D | 4.87 |
| 4 | ACU-TR-01B | 4.51 |
| 5 | ACU-TR-01D | 1.57 |
| 6 | ACU-TR-02D | 1.47 |
| 7 | ACU-SG-01C | 1.03 |

# 4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base na análise realizada, observa-se que:

1. As equipes com pior desempenho nas métricas de tempo devem receber atenção especial;

2. Valores muito abaixo do padrão em TempExe e TempDesl sugerem necessidade de treinamento sobre apontamento correto;

3. Tempos ociosos elevados indicam oportunidades de melhoria na gestão operacional;

4. Desvios significativos no intervalo regulamentar requerem verificação do cumprimento da jornada de trabalho;

5. Recomenda-se acompanhamento periódico destes indicadores para melhoria contínua.

Este relatório deve ser utilizado como base para planos de ação corretivos e preventivos.